## Plan de trabajo 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE ÉTICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL
Plan de trabajo 2021
Comisión de Ética Pública (CEP)
DATOS GENERALES DE LA INSTITUCIÓN
Institución: Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana |  |  | Cantidad de Servidores: 51 |  |  |  | Teléfonos: 809-412-0666
Titular de la institución: Pedro Wilfredo Lozano |  |  | Sector Gubernamental: Descentralizado |  |  |  | Página Web: inm.gob.do
Actividad no. | Actividad | Medios de verificaciòn (evidencias) | Indicadores | PARA LLENADO DE LA CEP
|  |  |  | Responsable(s) | Período a realizarse | Tipo | Meta |  | Descripción
[7 empty] | Cantidad de actividades | Cantidad de personas
Producto 1 - Etica |  | Objetivo: Desarrollar programas de ética e integridad focalizados en los servidores públicos, que garantice su apego a los principios rectores de la administración pública.
1 | Sensibilizar a los servidores públicos sobre la importancia de la ética y valores en la gestión pública, a partir de la comprensión de conceptos básicos y ejercicios de reflexión. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados | Coordinador(a) operativo de Educación y el Miembro de apoyo a esta área | T1 | Mixta | 2 | 45 | Se estaran realizando sensibilizaciones virtuales y presencial respetando el distanciamiento fisico sobre ética y su importancia en el sector público | Presencial | T1
2 | Sensibilizar a los servidores públicos a través de charlas, talleres, cine fórums, seminarios, entre otras actividades, sobre los siguientes temas: 1. Acoso laboral o mobbing. 2. Resolución de conflictos en el ambiente laboral. | - Hoja de registro de los participantes indicando el tema impartido. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. | Coordinador(a) operativo de Educación y Miembro de apoyo a esta área | T2/T4 | Mixta | 2 | 40 | Estaremos realizando un cine fórums y una campaña virtual sobre los temas propuestos | No presencial | T2
3 | Dar seguimiento a que el personal de nuevo ingreso reciba formación en ética como parte del programa de inducción de la institución. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de empleados de nuevo ingreso que hayan recibido inducción en ética pública. | Coordinador(a) operativo de controles administrativos. | T4 | No presencial | 1 | 5 | Se estara monitoriando al personal de nuevo ingreso para que reciban formacion sobre la etica institucional | Mixta | T1/T2/T3
4 | Asesorías de carácter moral a servidores públicos: a. Promoción de los medios disponibles para estos fines. b. Llevar registro de las solicitudes de asesorías recibidas. | - Cuadro control de solicitudes de asesorías recibidas y atendidas. - Constancia de no recepción de solicitudes de asesorías firmado por el quorum de la CEP. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. | - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de solictudes de asesorías recibidas y atendidas. | Miembro de apoyo al coordinador de ética | Todo el año | Mixta | 4 | 40 | Se estaran promocionando los medios disponibles para asesoria sobre dudas de carácter moral y haremos algunas sensibilizaciones virtuales sobre como hacer las solicitudes. |  | T3
5 | Realizar actividades en conmemoración al Día Nacional de la Ética Ciudadana (29 de abril). | - Hoja de registro de participantes. - Convocatorias. - Correos electrónicos. - Comunicaciones. | - Cantidad y tipo de sensibilizaciones realizadas. | Coordinador(a) General y Secretario(a) | Abril | No presencial | 1 | 40 | Estaremos promocionando por los medios disponibles la celebración de tan importante día |  | T4
Producto 2 - Integridad en la gestión administrativa |  | Objetivo: desarrollo de acciones e implementación de instrumentos que permitan monitorear la integridad de la gestión administrativa y mejorar el clima ético en las instituciones públicas. | [8 empty] | T1/T2
6 | a. Gestionar la implementación de mejoras propuestas en el diagnostico arrojado por la encuesta de clima ético institucional aplicada en el 2020, para conocer la presencia o ausencia de prácticas éticas formales. b. Aplicar modelo de encuesta de clima ético institucional proporcionado por la DIGEIG, en caso de no haberla aplicado durante el 2020. En base a los resultados levantar diagnostico y hacer recomendaciones de mejora. | - Tabulación. - Modelo de encuesta aplicada. - Diagnostico elaborado. | - Cantidad de encuestas aplicadas y tabuladas. - Cantidad de diagnosticos elaborados. | Secretario(a) | T2/T4 | No presencial | 2 | 40 | Se estaran realizando ambas acciones propuestas |  | T1/T3
7 | Gestión de denuncias: a. Mantener medios disponibles para la recepción de denuncias. b. Sensibilizar a los servidores sobre la forma en que deben presentar sus denuncias y promocionar los medios disponibles. c. Llevar registro de las denuncias recibidas y atendidas. | - Cuadro control de denuncias recibidas y gestionadas. - Constancia de no recepción de denuncias firmada por el quorum de la CEP. - Correos promocionando medios disponibles. - Ciculares promocionando medios disponibles. - Registro de participantes. | - Cantidad y tipo de medios disponibles. - Cantidad y tipo de promociones realizadas. - Cantidad de servidores sensibilizados. - Cantidad de denuncias recbidas y atendidas. | Coordinador(a) operativa de ética | Todo el año | No presencial | 4 | 40 | Promoción, actualización y sensibilización por todos los medios disponible de los canales habilitados para recibir dichas denuncias y en caso de recibir alguna denuncia llevar un registro del seguimiento. |  | T1/T4
8 | Códigos de pautas éticas: a. Mantener actualizada una base de datos sobre los funcionarios nombrados por decreto en la institución. b. Gestionar la firma de los funcionarios nombrados por decreto, en caso de no haberlo firmado. | - Base de datos actualizada. - Código(s) de pautas éticas firmado(s) y remitido(s) a la DIGEIG en original. - Certificación de Recursos Humanos de la no existencia de funcionarios nombrados por decreto presidencial. | - Cantidad de funcionarios nombrados por decreto. - Cantidad de códigos de pautas éticas firmados. | Coordinador(a) operativo de ética y el miembro de apoyo de esta área. | Todo el año | No presencial | 4 | 1 | Actualización y gestion de firma en caso de ser necesario de los funcionarios nombrados por decreto, asi como el envio a la DIGEIG de dicha base de datos y seguimiento. |  | T2/T3
9 | Monitorear y evaluar el cumplimiento de los códigos de pautas éticas en la gestión de los firmantes. | - Informe de monitoreo y evaluacion firmados por los miembros de la CEP y remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados y remitido a la DIGEIG. | Coordinador(a) operativa de ética | T4 | No presencial | 1 | 7 | Monitoreo y evaluacion de la gestión de los funcionarios en el cumplimiento del Código de Pautas éticas y envio a la DIGEIG. |  | T2/T4
10 | Código de ética institucional: a. Elaboración y/o actualización del código de ética institucional. b. Promoción de su contenido entre los servidores públicos de la institución. | - Codigo de ética elaborado y/o actualizado remitido a la DIGEIG. - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad de códigos de ética elaborados y/o actualizados. - Cantidad de promociones realizadas. | Coordinador(a) operativo de ética y el miembro de apoyo de esta área. | T1/T3 | Mixta | 2 | 40 | Se estara promocionando el contenido del Código de Etica institucional |  | T3/T4
11 | Participar de forma activa en las acciones y actividades desarrolladas por la DIGEIG sobre la gestión de riesgos de corrupción. | - Registro de asistencia. - Correos electrónicos. - Circulares. | - Cantidad y tipo de actividades. - Aciones realizadas. | Coordinador(a) operativo de controles administrativos. | Todo el año | Mixta |  | 7 | Estaremos atentos a las invitaciones hechas por la DIGEIG para participar en este tipo de actividades
12 | Analizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre compras y contrataciones públicas, según la ley 340-06. | - Un informe semestral remitido a la DIGEIG. | - Cantidad de informes realizados. | Coordinador(a) operativo de controles administrativos. | T2/T4 | No presencial | 2 | 7 | Realizaremos un informe semestral en el año 2021 tomando en cuenta las variables indicadas y el mismo sera remitido a la DIGEIG. |  | T2/T3/T4
Producto 3 - Planificación |  | Objetivo: Desarrollo de estrategias operativas que garanticen el buen funcionamiento de las comisiones de ética pública en las instituciones donde operan. | [8 empty] | Todo el año
13 | Realizar reuniones ordinarias mensuales para atender asuntos relativos al plan de trabajo. | - Doce (12) actas de reuniones ordinarias. | - Cantidad de reuniones ordinarias realizadas. | Secretario(a) | Todo el año | Presencial | 12 | 7 | Se realizaran reuniones mensuales
14 | Plan de trabajo 2022: a) Gestionar con las áreas correspondientes la asignación de fondos dentro del POA institucional 2022, para el desarrollo de las actividades contempladas en el plan de trabajo de las CEP. | - Acciones relizadas para gestión de asignación de fondos. - Plan validado por la DIGEIG. | - Cantidad de acciones realizadas. - Cantidad de planes validados. | Coordinador(a) General | T2 | No presencial | 1 |  | Estaremos elaborando y gestionando la aprobacion del plan de trabajo 2022 de la CEP, asi como los fondos necesarios para llevar a cabos las actividades programadas.
| b) Gestionar la validación del plan de trabajo 2022, según los parametros establecidos por la DIGEIG. |  |  |  | T3 | No presencial | 1
Leyenda
|  | T1 | 1er. trimestre (enero-marzo 2021)
|  | T2 | 2do. trimestre (abril-junio 2021)
|  | T3 | 3er. trimestre (julio-septiembre 2021)
|  | T4 | 4to. trimestre (octubre-diciembre 2021)

## Hoja3 (hidden)
T1
T2 | Presencial
T3 | No presencial
T4 | Mixta
T1/T2
T1/T3
T1/T4
T1/T2/T3
T2/T3
T2/T4
T2/T3/T4
T3/T4
Actividad continua
No Aplica

## Hoja2 (hidden)
T1 | Presencial
T2 | No presencial
T3 | Mixta
T4 | No aplica
T1- T2
T1- T3
T1- T4
T2- T3
T2- T4
T3- T4
Todo el año
No aplica

## Hoja1 (hidden)
1 | 2018-01-01 | Completado
2 | 2018-02-01 | En progreso
3 | 2018-03-01 | Sin empezar
4 | 2018-04-01
5 | 2018-05-01
6 | 2018-06-01
7 | 2018-07-01
8 | 2018-08-01
9 | 2018-09-01
10 | 2018-10-01
11 | 2018-11-01
12 | 2018-12-01
13 | 2019-01-01
14
15
16
17
18
19
20