## MATRIZ POA 2022 - INM RD
INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN
PLAN OPERATIVO ANUAL 2022
OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030: 10: Reducción de las desigualdades
Eje Estratéjico END 2030 | PEI INMRD 2021-2024 | Objetivo Estrategico - PEI INMRD 2021-2024 | Producto | Indicador de Producto | Meta de Indicador al 2022 | Descripción Producto | Medio de Verificacion del Producto | Cronograma 2022 |  |  |  | Unidad Responsible | Requerimientos
[8 empty] | T1 | T2 | T3 | T4 |  | Financieros | No Financiero
EJE ESTRATÉGICO 2: Sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y desigualdad social y territorial. | EJE 1. GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO | OE1 - Realizar investigaciones sobre el impacto de las migraciones en el pais para el desarrollo de políticas públicas. | P1. Investigaciónes y Estudios Migratorios | IP1.a Número de investigaciones y Estudios realizadas // IP1.b Número de informes técnicos en materia migratoria realizados | 4 // 8 | Informes de resultados de las investigaciones, documentos de diseño de propuestas de políticas migratorias, documentos metodológicos y análiticos sobre migración, articulos, entre otros, llevados a cabo por el INM. | MVP1.1 Seminario Internacional de Migración (Posibles temas: Migración laboral, trata, estadísticas migratorias, otro) | 30% | 20% | 35% | 15% | DIEM | 1700000 | X
[7 empty] | MVP1.2 Estudios de trata (Plan de fortalecimiento institucional para atención de casos o estudio transnacional de mapeo de casos y rutas vinculados al componente de emigración y desarrollo) | 25% | 50% | 15% | 10% | DIEM | 820000 | X
[7 empty] | MVP1.3 Artículos para publicaciones periódicas del INM RD (boletín, revista, artículo especializado DIEM). | 25% | 25% | 25% | 25% | DIEM | 50000 | X
[7 empty] | MVP1.4 Estudio sobre migración (tema por determinar). Artículo República Dominicana en colaboración con OBIMID. | 25% | 65% | 10% | 0% | DIEM | 270000 | X
[7 empty] | MVP1.5 Fases II y III de diseño del Programa para la medicion periodica de la demanda de mano de obra extranjera (incluye estudios sectoriales) | 14% | 33% | 14% | 39% | DIEM | 2520000 | X
[7 empty] | MVP1.6 Programa de estadisticas migratorias: Mesas de trabajo con actores, visitas a las instituciones productoras, establecimiento de línea base para monitoreo de indicadores, entre otras actividades. | 10% | 35% | 15% | 40% | DIEM | 300000 | X
[7 empty] | MVP1.7 Eventos de discusión y socialización sobre emigración, remesas y desarrollo. | 20% | 20% | 35% | 25% | DIEM | 240000 | X
[7 empty] | MVP1.8 Fondo de investigacion estudiantil sobre migraciones (Research Fellowship) | 22% | 53% | 25% | 0% | DIEM | 300000 | X
EJE ESTRATÉGICO 1: Un estado social y democrático de derecho, con instituciones que actúan con ética, transparencia y eficacia al servicio de una sociedad responsable y participativa, que garantiza la seguridad y promueve la equidad, la gobernabilidad, la convivencia pacífica y el desarrollo nacional y local. | EJE 2. ACCIONES FORMATIVAS PARA LA PROFESIONALIZACIÓN | OE2 - Promover la capacitación y la profesionalización de los servidores públicos vinculados a la temática migratoria. | P2. Acciones Formativas | IP2.a Número de acciones formativas ejecutadas y replicadas. IP.b Número de usuarios únicos capacitados. IP.c Número de personas capacitadas total. IP.d Número de inspectores/as, oficiales de control migratorio o colaboradores de la DGM capacitados. IP.e Número de colaboradores gubernamentales capacitados. IP.f Número de colaboradores de sociedad civil capacitados. IP.g Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a profesionalidad a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) IP.h Porcentaje de satisfacción percibido en cuanto a confiabilidad a través de las encuestas de satisfacción. (CCC) IP.i Porcentaje de crecimiento de la colección bibliográfica // línea base 2021: 1643 | 52 / 1000 / 1800 / 630 / 900 / 270 / 90% / 90% / 20% | Capacitación en materia migratoria y fortalecimiento del acervo bibliográfico. | MVP2.1 1er Año: Maestria en políticas migratorias, desarrollo y derechos humanos en el caribe | 30% | 30% | 0% | 40% | ENM | 1500000 | X
[7 empty] | MVP2.2 Especialidad migracion internacional | 0% | 0% | 40% | 60% | ENM | 100000 | X
[7 empty] | MVP2.3 Diplomado en tematica migratoria | 40% | 60% | 0% | 0% | ENM | 1149750 | X
[7 empty] | MVP2.4 Diplomado en trata de personas | 0% | 60% | 30% | 10% | ENM | 200000 | X
[7 empty] | MVP2.5 Curso tecnicas y gestión migratoria en RD | 25% | 25% | 25% | 25% | ENM | 1853775 | X
[7 empty] | MVP2.6 Gobernanza migratoria | 25% | 25% | 25% | 25% | ENM | 443625 | X
[7 empty] | MVP2.7 Derechos humanos, vulnerabilidad, convivencia y protección | 25% | 25% | 25% | 25% | ENM | 424432.5 | X
[7 empty] | MVP2.8 Trata de personas | 33% | 0% | 33% | 33% | ENM | 95025 | X
[7 empty] | MVP2.9 Migración Laboral | 0% | 33% | 33% | 33% | ENM | 131250 | X
[7 empty] | MVP2.10 Movimientos Migratorios | 33% | 0% | 33% | 33% | ENM | 50400 | X
[7 empty] | MVP2.11 Curso corto virtuales | 33% | 67% | 0% | 0% | ENM | 120000 | X
[7 empty] | MVP2.12 Formacion de Formadores | 50% | 25% | 0% | 25% | ENM | 72000 | X
[7 empty] | MVP2.13 Clases magistrales internacionales en materia migratoria | 0% | 50% | 50% | 0% | ENM | 400000 | X
[7 empty] | MVP3.1 Base de datos de la colección bibliográfica | 25% | 25% | 25% | 25% | ENM | 200000 | X
| EJE 3. POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL COMO REFERENCIA REGIONAL | OE3: Posicionarse como una institución de referencia, garantizando eficiencia, eficacia y calidad en los procesos internos. | P3. Gestión de publicaciones | IP3. Número de publicaciones divulgadas | 15 | Se refiere a los diferentes procesos de edición, diagramación, diseño e impresión de textos trabajados por la institución. | MVP3.1 Plan de publicciones 2022 | 25% | 25% | 25% | 25% | DICOM | 1660000 | X
|  |  | P4. Gestión y coordinación de actividades y eventos externos | IP4. Número de eventos y actividades externas | 4 | Organización y gestión de eventos. Apoyo a las demás divisiones del instituto. | MVP4.1 Jornada migración y desarrollo | 100% | 0% | 0% | 0% | DICOM | 845000 | X
[7 empty] | MVP4.2 Seminario inmigración y mercado laboral | 0% | 100% | 0% | 0% | DICOM | 475000 | X
[7 empty] | MVP4.3 Seminario sobre trata de personas | 0% | 0% | 100% | 0% | DICOM | 525000 | X
[7 empty] | MVP4.4 Día Internacional del Migrante | 0% | 0% | 0% | 100% | DICOM | 525000 | X
[7 empty] | MVP4.5 Taller para periodistas | 0% | 0% | 15% | 85% | DICOM | 525000 | X
[7 empty] | MVP4.6 Stand en la Feria del Libro 2022 | 0% | 100% | 0% | 0% | DICOM | 245000 | X
|  |  | P5. Gestion del Sistema de Monitoreo de la Administración Pública II | IP5. Porcentaje de calificación en SISMAP | 95% | Se refiere al cumplimiento de requerimientos e indicadores para ser evaluados mediante el SISMAP II | MVP5.1 Informe de novedades sobre cumplimiento de indicadores SISMAP | 25% | 25% | 25% | 25% | RRHH | 75486558.4 | X
|  |  | P6. Gestión financiera | IP6. a Porcentaje de cumplimiento del indicador de la Gestión Presupuestaria (IGP) // IP6.b Porcentaje obtenido en SISCOMPRAS | 98% // 98% | Garantizar la eficiencia, transparencia y adecuado control en los usos de los recursos administrativos y financieros de la institución. | MVP6.1 Informe de ejecución presupuestaria. | 25% | 25% | 25% | 25% | DAF | 18015131.74 | X
[7 empty] | MVP6.1 Informe de ejecución del PACC | 25% | 25% | 25% | 25% | DAF
|  |  | P7. Gestión de la planificación estratégica y operativa institucional | IP7. Porcentaje de acciones monitoreadas y evaluadas | 95% | Realizar un control de gestión eficiente que asegure el cumplimiento de metas y objetivos institucionales, identificando de forma oportuna las desviaciones con respecto a lo planificado para establecer las acciones necesarias que permitan alcanzar los estándares preestablecidos. | MVP7.1 Informe General POA 2021 | 100% | 0% | 0% | 0% | DPyD | 0 | X
[7 empty] | MVP7.2 Informes de monitoreo de indicadores- POA 2022 | 25% | 25% | 25% | 25% | DPyD | 0 | X
[7 empty] | MVP7.3 Plan Operativo Anual y Presupuesto 2023 | 0% | 0% | 60% | 40% | DPyD | 550000 | X
|  |  | P8. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad | IP8a. Porcentaje de cumplimiento de indicadores CAF // IP8b. Porcentaje de calificación - NOBACI | 90% // 85% | Implementar la estandarización de procesos y procedimientos, así como, cultivar un servicio de calidad interna y externa que favorezca el cumplimiento de la misión y visión institucional. | MVP8.1 Informe Plan de Mejora - CAF | 0% | 30% | 70% | 0% | DPyD | 0 | X
[7 empty] | MVP8.2 Informe NOBACI | 0% | 50% | 50% | 0% | DPyD | 0 | X
|  |  | P9. Gestión de la Transparencia Institucional | IP9. Porcentaje de calificación obtenida luego de la evaluación de la DIGEIG | 95% | En cumplimiento a la ley 200-04 y al decreto núm. 130-05, el INM RD pone a disposición de los/as ciudadanos/as los contenidos de transparencia en el Sub Portal. | MVP9.1 Informe de Documentación Institucional del Sub-Portal de Transparencia | 25% | 25% | 25% | 25% | OAI | 50000 | X
|  |  | P10. Gestión de vinculación con entidades nacionales e internacionales | IP10. Número de relaciones institucionalizadas y/o fortalecidas | 5 | Se refiere al establecimiento y/o consolidación del INM con entidades nacionales e internacionales de socios y aliados que contribuyan al cumplimiento de los objetivos | MVP10.1 Informes de Misión | 25% | 25% | 25% | 25% | RRII | 937229.16 | X
[7 empty] | MVP10.2 Relaciones interistitucionales realizadas y/o fortalecidas | 25% | 25% | 35% | 15% | RRII | 0 | X
[7 empty] | MVP10.3 Relaciones internacionales realizadas y/o fortalecidas. | 20% | 25% | 35% | 20% | RRII | 0 | X
|  |  | P11. Gestión de las Tecnologías | IP11. Porcentaje de puntuación en el sistema SMMGT-TIC | 90% | Optimizacion de las tecnologías de la institución de manera adecuada y alineada a las necesidades institucionales para garantizar los procesos eficientes asi como la seguridad e integridad de la informacion. | MVP11.1 Informe de Certificaciones | 25% | 25% | 25% | 25% | DTIC | 0 | X
[7 empty] | MVP11.2 Informe de Gestión del indicador TIC SMMGPT | 25% | 25% | 25% | 25% | DTIC | 2607000 | X
FIRMA DE COMPROMISO
DIRECCION EJECUTIVA ___________________________________________________
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS MIGRATORIOS ___________________________________________________
ESCUELA NACIÓNAL DE MIGRACIÓN ___________________________________________________
DIVISIÓN DE COMUNICACIÓNES ___________________________________________________
DIVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS ___________________________________________________
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ___________________________________________________
DIVISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO ___________________________________________________
OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN ___________________________________________________
DIVISIÓN DE RELACIÓNES INTERNACIÓNALES ___________________________________________________
DIVISIÓN DE TECNOLOGÍA ___________________________________________________
Note on I20: Conferencia ENM: Los tiempos se definiran despues de la mesa de trabajo y la cantidad de replicas